Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская 59 а, тел/факс:(343) 341-67-44

http://563.tvoysadik.ru/  электронная почта: detsad563@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МАДОУ детского сада № 563

__________ / Н.В. Гантимурова

Приказ № ___ – О от 01.12.2020 г.

ОТЧЕТ

по выполнению плана устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 563

за 2 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» | Гантимурова Н.В., заведующий | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» | --- |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте | - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 31.01.2020 | Хайруллина И.К., зам.зав. по ВМР | Информация размещена | 28.01.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Размещение на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг через функционирования раздела «Часто задаваемые вопросы» | 31.01.2020 | Хайруллина И.К., зам.зав. по ВМР | Раздел «Часто задаваемые вопросы» создан | 31.01.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru | Размещение в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | 31.01.2020 | Гантимурова Н.В., заведующий | Отчёт по итогам НОК в 2019 году размещён, план размещён | 31.01.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний и предложений, высказанных получателями услуг | • оснащение и зонирование детских площадок для прогулок; • график работы; • проблемы питания; • состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; • образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата); • благоустройство прилегающей территории; • кадры (нехватка, текучка); • оснащение; • мебель (ремонт, замена, недостаток); • узкопрофильные специалисты логопеды, психологи; • охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию; • наличие парковки; • медицинское обслуживание; • качество работы персонала (вежливость, индивидуальный подход, невыполнение прямых обязанностей); • туалеты (ремонт, оснащение); • поборы (сбор денег с родителей). | 31.08.2020 | Гантимурова Н.В. заведующий | Устранено в полном объеме: оснащение и зонирование детских площадок для прогулок; • график работы; • проблемы питания; • состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; •образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата); •благоустройство прилегающей территории; • кадры (нехватка, текучка); • оснащение; • мебель (ремонт, замена, недостаток); •узкопрофильные специалисты логопеды, психологи; •видеонаблюдение, доступ в организацию; • наличие парковки; • медицинское обслуживание; • качество работы персонала (вежливость, индивидуальный подход, невыполнение прямых обязанностей); • туалеты (ремонт, оснащение); •отсутствие поборов (сбор денег с родителей). | 01.12.2020 |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | - наличие и понятность навигации внутри образовательной организации • наличие и доступность питьевой воды | 31.08.2020 | Гантимурова Н.В. заведующий | Устранено частично. Питьевая вода в наличие и находится в доступе | 01.06.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности для инвалидов | • наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); • наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; • наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов • наличие сменных кресел-колясок; • наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. | Не предусмотрено проектом и технически невозможно Не в компетенции учреждения Не предусмотрено проектом и технически невозможно Не предусмотрено проектом и технически невозможно | Гантимурова Н.В. заведующий | Не предусмотрено проектом и технически невозможно | --- |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | • дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; • дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; •предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); • помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории; • наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | 31.01.2025 | Гантимурова Н.В., заведующий | Выполнено. Дублирование информации об учреждении рельефно-точечным шрифтом Брайля | 03.02.2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Организация работы по повышению доброжелательности и вежливости работников | 31.12.2020 | Гантимурова Н.В., заведующий | Выполнено. Оперативное совещание «Современный педагог в контексте кодекса профессиональной этики». Тренинги «Командообразование» (в рамках блока «Профессиональное выгорание»)» | 24.01.2020 04.02.2020 19.03.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющему рекомендовать организацию | Организация работы по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, через различные формы взаимодействия с родителями. | 31.12.2020 | Гантимурова Н.В., заведующий | Выполнено. На официальном сайте размещен раздел «Независимая система оценки качества образования» (https://563.tvoysadik.ru/?section_id=15), где размещены результаты и план НОК 2019) На сайте размещена Инструкция по работе с отзывами на сайте bus.gov.ru (https://563.tvoysadik.ru/?section_id=183) | 24.01.2020 |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | Организация в ОО платной услуги «Группа вечернего дня» | 31.12.2020 | Гантимурова Н.В., заведующий | Выполнено. Организовано дополнительное образование. Открыта платная услуга «Группа вечернего дня» (на основании лицензии №18520 от 15.06.2016г.) | 09.01.2020 |